УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мурашова И.А./

Приказ № 13а от 11.02.2016 г.

**План**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №1 и Уницком филиале МБОУ СОШ №1 в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Форма** | **Ответственные** |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | февраль | Совещание при директоре | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | февраль | Приказ | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А |
| 1.3 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | февраль | Приказ | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А |
| 1.4 | Знакомство с нормативно –правовыми документами, регламентирующие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | февраль-март | Самостоятельное изучение документа | Учителя, логопед, педагог-психолог |
| 1.5 | Знакомство с требованиями к АОП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) | февраль-март | Самостоятельное изучение документа | Учителя, логопед, педагог-психолог |
| 1.6 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | апрель | Заседание рабочей  группы по переходу на  ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Титова А.И. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Подготовка отчета по результатам обсуждения на совещании при директоре | апрель | Протокол | Титова А.И.  Баженова Я.В |
| 1.8 | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АОП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | апрель | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 1.9 | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | май | Совещание при директоре | Титова А.И. |
| 1.10 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №1 в 2016 году | июнь | Совещание при директоре | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения  ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | |
| 2.1 | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №1 в 2016 году. | февраль-май | Приказ | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 2.2 | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №1 в 2016 году | февраль | Приказ | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 2.3 | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкальных занятий) | апрель-май | Приказ | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 2.4 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | февраль-март | План | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 2.5 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | август | План | Титова А.И. |
| 2.6 | Разработка АОП по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | май-июнь | АОП | Рабочая группа |
| 2.7 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:   «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | февраль  февраль  июнь  август  август  июнь  август  август | Приказы | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. | апрель | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Стич Н.В., зам. директора по УВР |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016-2017 учебный год | План ФХД | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А. |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение 2016 года | Дистанционно, очно | Стич Н.В.., зам. директора по УВР |
| 3.4 | Тематические консультации,  семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | План | Титова А.И.., зам. директора по НМР |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | Стич Н.В.., зам. директора по УВР |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с нарушением слуха | до 30 июня | Информационная справка | Мурашова И.А., директор, Петрова Н.Ю.., зам. директора по АХР,  Стич Н.В., зам. директора по УВР |
| 4.2 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 30 июня | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Мурашова И.А., директор,  Стич Н.В.., зам. директора по УВР |
| 4.3 | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (по необходимости) | 2016 год |  | Главный бухгалтер |
| 4.4 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.  Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АОП НОО | до 30 июня | Формирование заказа по учебной литературе | Нарышкина О.Ф.., педагог-библиотекарь |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | |
| 5.1 | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | май | Семинар с приложением отчета | Студенцова Е.Н., учитель-логопед,  Баженова Я.В. психолог |
| 5.2 | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Сентябрь | Родительское собрание, протокол | Стич Н.В., зам. директора по УВР |
| 5.3 | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | апрель-май | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | Директор МБОУ СОШ №1  Мурашова И.А.  зам. директора по информатизации Баженова Я.В., системный администратор Гладков К.А. |
| 5.4 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | сентябрь | Отчёт по проведённому мониторингу | Баженова Я.В. психолог |