Принято на заседании   Совета по введению ФГОС                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Протокол № 1                                                                                                                                                                          Приказ № 5 в   от 16  января  2015 г.

от 19 января 2015 г                                                                                                                                      Директор школы   _________________  (Мурашова И.А.)

План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Кашина

на 2015-2016 гг.

| №п/п | направления | мероприятия | сроки | формальные показатели | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения ФГОС | 1.1 Создание координационного совета по введению ФГОС | Январь 2015 | Создан совет, приказ | Мурашова И.А. |
|  |  | 1.2 Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в МБОУ СОШ №1 | Январь 2015 | Утвержден план-график | Мурашова И.А. |
|  |  | 1.3 Создание рабочей группы для разработки ООП ООО | Январь 2015 | Создана рабочая группа, микрогруппы получили задание на выполнение проекта | Титова А.И., зам.директора по НМР |
|  |  | 1.4 Проведение экспертизы готовности школы к введению ФГОС ООО | Январь 2015 | Составление акта | Мурашова И.А |
|  |  | 1.5 Корректировка учебного плана ОУ согласно требованиям ФГОС основного общего образования | Январь 2015 |  | Мурашова И.А |
|  |  | 1.6 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО с учётом региональных рекомендаций для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012. | Март 2015 | Да/нет | Нарышкина О.Ф. |
|  |  | 1.7 Изучение соцзаказа по осуществлению внеурочной деятельности | Март 2015 | Результаты анкетирования | Куликова О.В. зам по ВР |
|  |  | 1.8 Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы для пилотных ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | Май 2015 | Разработана модель ВД | Мурашова И.А., Куликова О.В.зам по ВР |
|  |  | 1.9 Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности | Июнь-август 2015 | Количество договоров | Мурашова И.А |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 2.1 Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. | Февраль-июнь 2015 | Приказ об утверждении | Мурашова И.А |
|  |  | 2.2 Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль-июнь 2015 | Утверждение ООП | Титова А.И., зам.директора по НМР |
|  |  | 2.3 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Апрель -июнь 2015 | Программы утверждены | Титова А.И., зам.директора по НМР, Стич Н.В., зам.директора по УВР |
|  |  | 2.4 Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности | Май - июнь 2015 | Программы утверждены | Куликова О.В. зам по ВР |
|  |  | 2.5 Разработка системы ВШК в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Август 2015 | План ВШК | Стич Н.В., зам.директора по УВР Титова А.И., зам.директора по НМР, |
|  |  | 2.6. Внесение изменений в Положения о системе оценок, порядке проведения промежуточной аттестации | Апрель 2015 | Утверждение положения | Стич Н.В., зам.директора по УВР |
|  |  | 2.7 Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с квалификационными характеристиками | Апрель 2015 | Утверждение инструкций | Мурашова И.А. |
|  |  | 2.8. Внесение изменений в программу развития | Июнь 2015 | Да/нет | Мурашова И.А. |
| 3. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 3.1 Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС | Февраль 2015 | Создана база кадрового состава | Мурашова И.А. |
|  |  | 3.2 Формирование заявки на переподготовку кадров и кадрового резерва | Декабрь 2014 | Представление заявки в МК ОО | Стич Н.В., зам.директора по УВР |
|  |  | 3.3 Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам введения ФГОС для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2015 г. в соответствие с графиком ГБОУ ДПО ТОИУУ | В течение года | % прохождения КПК | Мурашова И.А. |
|  |  | 3.4 Участие в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы школы) | В течение года | Методические семинары | Титова А.И. зам.директора по НМР |
|  |  | 3.5 Обобщение и распространение опыта работы учителей начальной школы по новым стандартам | В течение года | Количество мероприятий | Титова А.И., зам.директора по НМР, |
|  |  | 3.6 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педработниками | Август 2015 | Заключены доп.соглашения | Мурашова И.А. |
| 4. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 4.1 Проведение заседания педагогического совета «Об опережающем переходе на ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 | Протокол педсовета | Мурашова И.А. |
|  |  | 4.5 Организация публичных отчетов учреждений о ходе и результатах введения ФГОС и размещение их на сайте ОУ | Август 2015 | Размещение отчета на сайте | Мурашова И.А. |
|  |  | 4.6 Создание в методическом кабинете раздела, посвященного опыту введения ФГОС | Апрель 2015 |  | Стич Н.В. зам.директора по УВР |
| 5. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 5.1 Проведение анализа оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2014 | Инвентаризация уч.оборудования и наглядных пособий | Зав.кабинетами |
|  |  | 5.2 Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС | В течение года |  | Мурашова И.А. |
|  |  | 5.3 Укомплектовать библиотеку по всем предметам учебного плана | В течение года | % комплектации | Мурашова И.А. Нарышкина О.Ф. |
|  |  | 5.4 Формирование базы ЭОР при реализации ООП ООО | В течение года | Количество ЭОР по преметам | Титова А.И., зам.директора по НМР, учителя-предметники |
|  |  | 5.5 Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | В течение года |  | Гладков К.А., системный администратор |